GKB-2232/235/P/06                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 1

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Opracowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie.

Powierzchnia opracowania:   ok. 4800 ha.

Skala opracowania załącznika graficznego:  1:10000.

| ZAKRES PRAC | TERMINY REALIZACJI |
| --- | --- |
| ETAP I 1/ zebranie i opracowanie materiałów geodezyjnych, 2/ analiza wniosków do zmiany studium oraz zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych do opracowania projektu studium w tym inwentaryzacja urbanistyczna gminy Sitkówka-Nowiny, 3/ opracowanie projektu zmiany studium z uwzględnieniem opracowań, których obowiązek sporządzenia wynika z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 2,5 miesiąca (od daty podpisania umowy) |
| ETAP II 1/ opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium, w tym prezentacja projektu zmiany studium na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2/ wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, 3/ przygotowanie egzemplarza projektu zmiany studium do wyłożenia do publicznego wglądu. | 1,5 miesiąca (od zakończenia etapu I) |
| ETAP III 1/ wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu, 2/ udział w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium, 3/ analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem materiałów planistycznych do publicznego wglądu, 4/ przedstawienie projektu zmiany studium Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny do uchwalenia. | 2,5 miesiąca (od zakończenia etapu II) |
| ETAP IV 1/ przygotowanie końcowej dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawa, 2/ przedstawienie Wojewodzie Świętokrzyskiemu uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. | 7 dni (od dnia podjęcia przez RG Sitkówka-Nowiny uchwały w sprawie zmiany studium) |